## Sheet 1
졸업프로젝트 간트차트
작성자 : 오령기
작성일 : 2019년 2월 16일 (토)
| 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 선행 작업 | 자원 이름 | 완료율 | 2019년 2월 11일 | [5 empty] | 2019년 2월 17일 | [6 empty] | 2019년 2월 24일 | [6 empty] | 2019년 3월 3일 | [6 empty] | 2019년 3월 10일 | [6 empty] | 2019년 3월 17일 | [6 empty] | 2019년 3월 24일 | [6 empty] | 2019년 3월 31일 | [6 empty] | 2019년 4월 7일 | [6 empty] | 2019년 4월 14일 | [6 empty] | 2019년 4월 21일 | [6 empty] | 2019년 4월 28일 | [6 empty] | 2019년 5월 5일 | [6 empty] | 2019년 5월 12일 | [6 empty] | 2019년 5월 19일 | [6 empty] | 2019년 5월 26일 | [6 empty] | 2019년 6월 2일 | [6 empty] | 2019년 6월 9일 | [6 empty] | 2019년 6월 16일 | [6 empty] | 2019년 6월 23일 | [6 empty] | 2019년 6월 30일 | [6 empty] | 2019년 7월 7일 | [6 empty] | 2019년 7월 14일 | [6 empty] | 2019년 7월 21일 | [6 empty] | 2019년 7월 28일
[8 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
1 | 분석(프로젝트계획서) | 2 일? | 2019-02-14 (목) | 2019-02-15 (금) |  |  | 0% | bar: 2019년 2월 11일 11 to 2019년 2월 11일 15; 2019년 2월 17일 18 to 2019년 2월 17일 22; 2019년 2월 24일 25 to 2019년 2월 24일 1; 2019년 3월 3일 4 to 2019년 3월 3일 8; 2019년 3월 10일 11 to 2019년 3월 10일 15; 2019년 3월 17일 18 to 2019년 3월 17일 22; 2019년 3월 24일 25 to 2019년 3월 24일 29; 2019년 3월 31일 1 to 2019년 3월 31일 5; 2019년 4월 7일 8 to 2019년 4월 7일 12; 2019년 4월 14일 15 to 2019년 4월 14일 19; 2019년 4월 21일 22 to 2019년 4월 21일 26; 2019년 4월 28일 29 to 2019년 4월 28일 3; 2019년 5월 5일 6 to 2019년 5월 5일 10; 2019년 5월 12일 13 to 2019년 5월 12일 17; 2019년 5월 19일 20 to 2019년 5월 19일 24; 2019년 5월 26일 27 to 2019년 5월 26일 31; 2019년 6월 2일 3 to 2019년 6월 2일 7; 2019년 6월 9일 10 to 2019년 6월 9일 14; 2019년 6월 16일 17 to 2019년 6월 16일 21; 2019년 6월 23일 24 to 2019년 6월 23일 28; 2019년 6월 30일 1 to 2019년 6월 30일 5; 2019년 7월 7일 8 to 2019년 7월 7일 12; 2019년 7월 14일 15 to 2019년 7월 14일 19; 2019년 7월 21일 22 to 2019년 7월 21일 26; 2019년 7월 28일 29 to 2019년 7월 28일 2
2 | 설계(개발환경 및 결과물 정의) | 5 일? | 2019-02-14 (목) | 2019-02-20 (수) |  |  | 0%
3 | 구현(그래픽 구현) | 25 일? | 2019-02-21 (목) | 2019-03-27 (수) |  |  | 0% | bar: 2019년 2월 11일 11 to 2019년 2월 11일 15; 2019년 2월 17일 18 to 2019년 2월 17일 22; 2019년 2월 24일 25 to 2019년 2월 24일 1; 2019년 3월 3일 4 to 2019년 3월 3일 8; 2019년 3월 10일 11 to 2019년 3월 10일 15; 2019년 3월 17일 18 to 2019년 3월 17일 22; 2019년 3월 24일 25 to 2019년 3월 24일 29; 2019년 3월 31일 1 to 2019년 3월 31일 5; 2019년 4월 7일 8 to 2019년 4월 7일 12; 2019년 4월 14일 15 to 2019년 4월 14일 19; 2019년 4월 21일 22 to 2019년 4월 21일 26; 2019년 4월 28일 29 to 2019년 4월 28일 3; 2019년 5월 5일 6 to 2019년 5월 5일 10; 2019년 5월 12일 13 to 2019년 5월 12일 17; 2019년 5월 19일 20 to 2019년 5월 19일 24; 2019년 5월 26일 27 to 2019년 5월 26일 31; 2019년 6월 2일 3 to 2019년 6월 2일 7; 2019년 6월 9일 10 to 2019년 6월 9일 14; 2019년 6월 16일 17 to 2019년 6월 16일 21; 2019년 6월 23일 24 to 2019년 6월 23일 28; 2019년 6월 30일 1 to 2019년 6월 30일 5; 2019년 7월 7일 8 to 2019년 7월 7일 12; 2019년 7월 14일 15 to 2019년 7월 14일 19; 2019년 7월 21일 22 to 2019년 7월 21일 26; 2019년 7월 28일 29 to 2019년 7월 28일 2
4 | 구현(하드웨어 구현) | 75 일? | 2019-03-28 (목) | 2019-07-10 (수) |  |  | 0%
5 | 검증(기능 및 성능 검증) | 5 일? | 2019-07-11 (목) | 2019-07-17 (수) |  |  | 0% | bar: 2019년 2월 11일 11 to 2019년 2월 11일 15; 2019년 2월 17일 18 to 2019년 2월 17일 22; 2019년 2월 24일 25 to 2019년 2월 24일 1; 2019년 3월 3일 4 to 2019년 3월 3일 8; 2019년 3월 10일 11 to 2019년 3월 10일 15; 2019년 3월 17일 18 to 2019년 3월 17일 22; 2019년 3월 24일 25 to 2019년 3월 24일 29; 2019년 3월 31일 1 to 2019년 3월 31일 5; 2019년 4월 7일 8 to 2019년 4월 7일 12; 2019년 4월 14일 15 to 2019년 4월 14일 19; 2019년 4월 21일 22 to 2019년 4월 21일 26; 2019년 4월 28일 29 to 2019년 4월 28일 3; 2019년 5월 5일 6 to 2019년 5월 5일 10; 2019년 5월 12일 13 to 2019년 5월 12일 17; 2019년 5월 19일 20 to 2019년 5월 19일 24; 2019년 5월 26일 27 to 2019년 5월 26일 31; 2019년 6월 2일 3 to 2019년 6월 2일 7; 2019년 6월 9일 10 to 2019년 6월 9일 14; 2019년 6월 16일 17 to 2019년 6월 16일 21; 2019년 6월 23일 24 to 2019년 6월 23일 28; 2019년 6월 30일 1 to 2019년 6월 30일 5; 2019년 7월 7일 8 to 2019년 7월 7일 12; 2019년 7월 14일 15 to 2019년 7월 14일 19; 2019년 7월 21일 22 to 2019년 7월 21일 26; 2019년 7월 28일 29 to 2019년 7월 28일 2
6 | 문서작성(최종 검사 보고서 작성) | 10 일? | 2019-07-18 (목) | 2019-07-31 (수) |  |  | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%